## 주간업무일지
주간업무일지
|  |  | 작성일 | 2024.01.23 |  |  | 담당 | 팀장 | 사업부장
|  |  | 작성자 | 전용휘
| 년 월 일 ~ 월 일 ( 월 째주) |  | 사업부 | 유저인사이트
|  |  | 직급 | 팀원
| 지난 주 업무 실천 내용 (완료한 것) |  |  |  | 완결 여부 |  | 기타
| 01 | 주제제안서 프로토타입 작성 |  |  | 2024.01.23
| 02 | 화면설계서 작성 |  |  | 2024.01.24
03
04
05
06
07
| 이번 주 업무 계획 (해야할 것) |  |  |  | 예상 완료일 |  | 기타
| 01 | 암호화 연구, mvc 패턴 연구 |  |  | 2024-01-29
| 02 | 요구사항 분석서- 시퀀스 다이어그램 작성 |  |  | 2024-01-29
| 03 | 요구사항 분석서- 표준자료분석 작성 |  |  | 2024-01-29
| 04 | 요구사항 분석서- 변수명정의 프로토타입 작성 |  |  | 2024-01-29
| 05 | 프로젝트 설계서- 테이블 설계 |  |  | 2024-01-30
| 06 | DB매니저 설계 및 구현 |  |  | 2024-01-31
| 07 | 개발 착수 |  |  | 2024-01-31
| 세부 업무 계획 |  |  |  |  | 기타
암호화 SHA-256,Bcrypt에 대한 연구, mvc 패턴 및 싱글톤에 대한 연구
요구사항 분석서 시퀀스 다이어그램, 표준자료분석 및 테이블 프로토타입 설계
요구사항 분석서 변수명정의 프로토타입 작성
프로젝트 설계서- 테이블 프토토타입 기반으로 테이블 설계
DB 매니저 싱글톤 기반 DAO에서 의존할 메소드 및 필드 설계
| 건의 및 지시사항 |  |  |  |  | 기타
화면설계서- 출석, 성적 페이지 등 각각의 페이지에서 ajax통신을 활용할지 말지 결정 필요